## ORÇAMENTO
|  |  |  | PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA | [5 empty] | Grau de Sigilo
|  |  |  | Orçamento base | [5 empty] | #PUBLICO
PROPONENTE |  |  |  |  | ASSUNTO
ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA MICRO REGIAO BAIXA MOGIANA - AMOG |  |  |  |  | Reforma do Depósito e fundação para Cobertura no Pátio do Prédio da AMOG
REGIME | SINAPI |  |  | SICOR |  |  |  | BDI 1
DESONERADO | REF. 06/2024 |  |  | REF. 06/2024 |  |  |  | 23.24%
Nível | Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R$) | Preço Total (R$)
Meta | 1. |  |  | Reforma do Depósito e fundação para Cobertura no Pátio do Prédio da AMOG | - | 0 |  | BDI 1 |  | 122874.6506
Nível 2 | 1.1. |  |  | DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES | - | 0 | 0 | BDI 1 |  | 4344.9952
Serviço | 1.1.0.1. | SICOR | ED-48467 | REMOÇÃO DE LOUÇAS (LAVATÓRIO, BANHEIRA, PIA, VASO SANITÁRIO, TANQUE), COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL | un | 4 | 39.47 | BDI 1 | 48.6428 | 194.5713
Serviço | 1.1.0.2. | SICOR | ED-48502 | DEMOLIÇÃO MANUAL DE REVESTIMENTO CERÂMICO, AZULEJO OU LADRILHO HIDRÁULICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE DEMOLIÇÃO DO REBOCO OU EMBOÇO, TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO | m2 | 31.24 | 19.05 | BDI 1 | 23.4772 | 733.4284
Serviço | 1.1.0.3. | SICOR | ED-48435 | DEMOLIÇÃO MANUAL DE ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO OU BLOCO DE CONCRETO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO | m3 | 2.59 | 96.52 | BDI 1 | 118.9512 | 308.0837
Serviço | 1.1.0.4. | SICOR | ED-48480 | DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CERÂMICO OU LADRILHO HIDRÁULICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE DEMOLIÇÃO DE CONTRAPISO, TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO | m2 | 75.55 | 15.24 | BDI 1 | 18.7818 | 1418.9632
Serviço | 1.1.0.5. | SICOR | ED-48479 | DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CIMENTADO OU CONTRAPISO DE ARGAMASSA, COM ESPESSURA MÁXIMA DE 10CM, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO | m2 | 58.91 | 16.33 | BDI 1 | 20.1251 | 1185.5692
Serviço | 1.1.0.6. | SICOR | ED-48497 | REMOÇÃO MANUAL DE ESQUADRIA METÁLICA, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE MARCO/ALIZAR/GUARNIÇÕES, AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL | m2 | 23.85 | 17.16 | BDI 1 | 21.148 | 504.3794
Nível 2 | 1.2. |  |  | FUNDAÇÃO ESTRUTURA | - | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 5392.9412
Serviço | 1.2.0.1. | SICOR | ED-51107 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M, INCLUSIVE DESCARGA LATERAL | m3 | 1.08 | 63.2 | BDI 1 | 77.8877 | 84.1187
Serviço | 1.2.0.2. | SICOR | ED-29801 | PERFURAÇÃO MANUAL DE ESTACA TIPO BROCA A TRADO, INCLUSIVE AFASTAMENTO, EXCLUSIVE ARMAÇÃO, CONCRETO ESTRUTURAL, TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO | m3 | 1.25 | 205.97 | BDI 1 | 253.8374 | 317.2968
Serviço | 1.2.0.3. | SICOR | ED-48295 | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50, DIÂMETRO (6,3MM A 12,5MM), INCLUSIVE ESPAÇADOR | Kg | 90.82 | 11.38 | BDI 1 | 14.0247 | 1273.7243
Serviço | 1.2.0.4. | SICOR | ED-29548 | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-60, DIÂMETRO 5MM, INCLUSIVE ESPAÇADOR | Kg | 5.39 | 11.31 | BDI 1 | 13.9384 | 75.1282
Serviço | 1.2.0.5. | SICOR | ED-49619 | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA, COM FCK 25MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | m3 | 2.33 | 788.32 | BDI 1 | 971.5256 | 2263.6546
Serviço | 1.2.0.6. | SICOR | ED-49647 | FÔRMA E DESFORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO, ESP. 12MM, REAPROVEITAMENTO (5X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO | m2 | 7.2 | 45.16 | BDI 1 | 55.6552 | 400.7173
Serviço | 1.2.0.7. | SINAPI | 98557 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 | M2 | 9 | 42.28 | BDI 1 | 52.1059 | 468.9528
Serviço | 1.2.0.8. | SICOR | ED-49813 | LASTRO DE BRITA COM PEDRA BRITADA NÚMERO 2 E 3, INCLUSIVE ADENSAMENTO E APILOAMENTO MANUAL | m3 | 1.8 | 229.61 | BDI 1 | 282.9714 | 509.3485
Nível 2 | 1.3. |  |  | PAREDE E PAINEIS | - | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 5951.5741
Serviço | 1.3.0.1. | SICOR | ED-48210 | PAREDE EM CHAPA DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), DIVISÃO ENTRE ÁREAS SECA E ÚMIDA DE UMA MESMA UNIDADE (ST/RU), ESP. 115 MM, INCLUSIVE MONTANTES, GUIAS E ACESSÓRIOS, EXCLUSIVE ISOLANTE TÉRMICO/ACÚSTICO | m2 | 15 | 103.18 | BDI 1 | 127.159 | 1907.3855
Serviço | 1.3.0.2. | SINAPI | 103330 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 | 14 | 77.93 | BDI 1 | 96.0409 | 1344.573
Serviço | 1.3.0.3. | SICOR | ED-50730 | CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:3 (CIMENTO, AREIA E PEDRISCO), APLICADO COM COLHER, ESP. 5MM, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO | m2 | 27.44 | 13.47 | BDI 1 | 16.6004 | 455.5157
Serviço | 1.3.0.4. | SINAPI | 87531 | EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | M2 | 27.44 | 32.97 | BDI 1 | 40.6322 | 1114.9483
Serviço | 1.3.0.5. | SICOR | ED-50761 | REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO, EXCLUSIVE CHAPISCO | m2 | 27.44 | 33.39 | BDI 1 | 41.1498 | 1129.1515
Nível 2 | 1.4. |  |  | FORROS | - | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 3199.0656
Serviço | 1.4.0.1. | SINAPI | 96114 | FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS | M2 | 28.39 | 72.02 | BDI 1 | 88.7574 | 2519.8239
Serviço | 1.4.0.2. | SICOR | ED-28454 | PERFIL TABICA GALVANIZADO, TIPO LISA, COM ACABAMENTO EM PINTURA, NA COR BRANCA, PARA FORRO EM CHAPA DE GESSO ACARTONADO, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO | m | 31.28 | 17.62 | BDI 1 | 21.7149 | 679.2417
Nível 2 | 1.5. |  |  | ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | - | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 24452.8603
Serviço | 1.5.0.1. | SICOR | ED-23035 | PORTA METÁLICA VENEZIANA, TIPO DE ABRIR, COM UMA (1) FOLHA, EM PERFIL VENEZIANA ENRIJECIDO, INCLUSIVE PINTURA ANTICORROSIVA A BASE DE ÓXIDO DE FERRO (ZARCÃO), UMA (1) DEMÃO, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO, EXCLUSIVE FECHADURA E DOBRADIÇA | m2 | 1.68 | 406.96 | BDI 1 | 501.5375 | 842.583
Serviço | 1.5.0.2. | SICOR | ED-49602 | PORTA DE MADEIRA COMPLETA, DIMENSÃO (80X210)CM, TIPO DE ABRIR, UMA (1) FOLHA, ACABAMENTO NATURAL PARA PINTURA/VERNIZ, TIPO PRANCHETA/SARRAFEADA, INCLUSIVE MARCO, ALIZAR E FERRAGENS, EXCLUSIVE PINTURA/VERNIZ | un | 1 | 975.68 | BDI 1 | 1202.428 | 1202.428
Serviço | 1.5.0.3. | ORSE | 13095 | Porta em vidro temperado 10mm, na cor verde, inclusive ferragens e instalação, exclusive puxador | m2 | 19.08 | 952.95 | BDI 1 | 1174.4156 | 22407.8493
Nível 2 | 1.6. |  |  | REVESTIMENTO DE PAREDE | - | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 1933.3487
Serviço | 1.6.0.1. | SICOR | ED-9081 | REVESTIMENTO COM CERÂMICA APLICADO EM PAREDE, ACABAMENTO ESMALTADO, AMBIENTE INTERNO/EXTERNO, PADRÃO EXTRA, DIMENSÃO DA PEÇA ATÉ 2025 CM2, PEI III, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO | m2 | 21.84 | 71.83 | BDI 1 | 88.5233 | 1933.3487
Nível 2 | 1.7. |  |  | PISOS | - | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 34913.6716
Serviço | 1.7.0.1. | SICOR | ED-13287 | CAMADA DE REGULARIZAÇÃO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO | m2 | 75.43 | 35.1 | BDI 1 | 43.2572 | 3262.8936
Serviço | 1.7.0.2. | SINAPI | 87257 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE | M2 | 75.43 | 84.42 | BDI 1 | 104.0392 | 7847.6775
Serviço | 1.7.0.3. | SICOR | ED-49813 | LASTRO DE BRITA COM PEDRA BRITADA NÚMERO 2 E 3, INCLUSIVE ADENSAMENTO E APILOAMENTO MANUAL | m3 | 6.76 | 229.61 | BDI 1 | 282.9714 | 1912.8864
Serviço | 1.7.0.4. | SICOR | ED-9320 | PISO EM CONCRETO, USINADO CONVENCIONAL, FCK 15MPA, COM TELA SOLDADA NERVURADA TIPO Q-138, ACABAMENTO POLÍDO EM NÍVEL ZERO, ESP. 10CM, INCLUSIVE FORNECIMENTO, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO, EXCLUSIVE JUNTA DE DILATAÇÃO | m2 | 135.28 | 131.3 | BDI 1 | 161.8141 | 21890.2142
Nível 2 | 1.8. |  |  | PINTURA | - | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 19368.391
Serviço | 1.8.0.1. | SICOR | ED-50514 | PREPARAÇÃO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA (LÁTEX/ACRÍLICA) EM PAREDE, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO | m2 | 509.88 | 6.54 | BDI 1 | 8.0599 | 4109.5798
Serviço | 1.8.0.2. | SICOR | ED-50478 | EMASSAMENTO EM PAREDE COM MASSA CORRIDA (PVA), DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE LIXAMENTO PARA PINTURA | m2 | 243.88 | 16.4 | BDI 1 | 20.2114 | 4929.1465
Serviço | 1.8.0.3. | SICOR | ED-50451 | PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA) | m2 | 509.88 | 15.77 | BDI 1 | 19.4349 | 9909.4913
Serviço | 1.8.0.4. | SICOR | ED-50493 | PINTURA ESMALTE EM ESQUADRIA DE MADEIRA, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO NIVELADOR, EXCLUSIVE MASSA A ÓLEO | m2 | 3.36 | 29.85 | BDI 1 | 36.7871 | 123.6048
Serviço | 1.8.0.5. | SICOR | ED-50491 | PINTURA ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO | m2 | 6.72 | 35.81 | BDI 1 | 44.1322 | 296.5687
Nível 2 | 1.9. |  |  | INSTALAÇÃO ELETRICA | - | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 12262.9469
Serviço | 1.9.0.1. | SICOR | ED-50232 | PONTO DE EMBUTIR PARA UMA (1) TOMADA PADRÃO, TRÊS (3) POLOS (2P+T/10A-250V), COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, COM ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, ANTI-CHAMA, DN 25MM (3/4"), EMBUTIDO NA ALVENARIA E CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, SEÇÃO 2,5MM2 (70°C-450/750V), COM DISTÂNCIA DE ATÉ DEZ (10) METROS DO PONTO DE DERIVAÇÃO, INCLUSIVE CAIXA DE LIGAÇÃO, SUPORTE E FIXAÇÃO DO ELETRODUTO COM ENCHIMENTO DO RASGO NA ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA | un | 18 | 258.91 | BDI 1 | 319.0807 | 5743.4523
Serviço | 1.9.0.2. | SICOR | ED-50227 | PONTO DE EMBUTIR PARA UM (1) INTERRUPTOR SIMPLES (10A-250V), COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, COM ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, ANTI-CHAMA, DN 25MM (3/4"), EMBUTIDO NA ALVENARIA E CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, SEÇÃO 1,5MM2 (70°C-450/750V), COM DISTÂNCIA DE ATÉ DEZ (10) METROS DO PONTO DE DERIVAÇÃO, INCLUSIVE CAIXA DE LIGAÇÃO, SUPORTE E FIXAÇÃO DO ELETRODUTO COM ENCHIMENTO DO RASGO NA ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA | un | 5 | 227.24 | BDI 1 | 280.0506 | 1400.2529
Serviço | 1.9.0.3. | SICOR | ED-50707 | RASGO EM ALVENARIA PARA PASSAGEM DE ELETRODUTO/TUBULAÇÃO, DIÂMETROS DE 15MM A 25MM (1/2" A 1"), EXCLUSIVE ENCHIMENTO | m | 38 | 3.27 | BDI 1 | 4.0299 | 153.138
Serviço | 1.9.0.4. | SICOR | ED-48956 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLÁSTICO, UNIPOLAR, SEÇÃO 4 MM2, 70°C, 450/750V | m | 114 | 5.81 | BDI 1 | 7.1602 | 816.2678
Serviço | 1.9.0.5. | SICOR | ED-50228 | PONTO DE EMBUTIR PARA UMA (1) LUMINÁRIA,COM ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DN 20MM (3/4"), EMBUTIDO NA LAJE E CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, SEÇÃO 1,5MM2 (70°C-450/750V), COM DISTÂNCIA DE ATÉ CINCO (5) METROS DO PONTO DE DERIVAÇÃO, EXCLUSIVE LUMINÁRIA, INCLUSIVE CAIXA DE LIGAÇÃO OCTOGONAL, SUPORTE E FIXAÇÃO DO ELETRODUTO | un | 11 | 138.58 | BDI 1 | 170.786 | 1878.6459
Serviço | 1.9.0.6. | SICOR | ED-13336 | LUMINÁRIA COMERCIAL CHANFRADA DE SOBREPOR COMPLETA, PARA UMA (1) LÂMPADA TUBULAR LED 1X18W-ØT8, TEMPERATURA DA COR 6500K, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE BASE E LÂMPADA | un | 10 | 127.82 | BDI 1 | 157.5254 | 1575.2537
Serviço | 1.9.0.7. | SICOR | ED-13335 | LUMINÁRIA COMERCIAL CHANFRADA DE SOBREPOR COMPLETA, PARA UMA (1) LÂMPADA TUBULAR LED 1X9W-ØT8, TEMPERATURA DA COR 6500K, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE BASE E LÂMPADA | un | 5 | 112.94 | BDI 1 | 139.1873 | 695.9363
Nível 2 | 1.10. |  |  | INSTALAÇÃO HIDRAULICA | - | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 9235.7905
Nível 3 | 1.10.1. |  |  | ESGOTO | - | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 3377.9221
Serviço | 1.10.1.1. | SICOR | ED-50223 | PONTO DE EMBUTIR PARA ESGOTO EM TUBO PVC RÍGIDO, PB - SÉRIE NORMAL, DN 40MM (1.1/2"), EMBUTIDO NA ALVENARIA/PISO, COM ALTURA (SAÍDA) DE 50CM DO PISO, COM DISTÂNCIA DE ATÉ CINCO (5) METROS DO RAMAL DE ESGOTO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, INCLUSIVE CONEXÕES E FIXAÇÃO DO TUBO COM ENCHIMENTO DO RASGO NA ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA | un | 1 | 145.68 | BDI 1 | 179.536 | 179.536
Serviço | 1.10.1.2. | SICOR | ED-49956 | RALO SIFONADO PVC CILINDRÍCO 100 X 70 X 40 MM COM GRELHA REDONDA | un | 2 | 27.65 | BDI 1 | 34.0759 | 68.1517
Serviço | 1.10.1.3. | SINAPI | 98110 | CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020 | UN | 1 | 373.64 | BDI 1 | 460.4739 | 460.4739
Serviço | 1.10.1.4. | SICOR | ED-49879 | CAIXA DE ESGOTO DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM ALVENARIA (50X50X60CM), REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA DE CONCRETO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | un | 1 | 401.11 | BDI 1 | 494.328 | 494.328
Serviço | 1.10.1.5. | SINAPI | 89714 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 30 | 35.56 | BDI 1 | 43.8241 | 1314.7243
Serviço | 1.10.1.6. | SICOR | ED-50035 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, ESGOTO, PB - SÉRIE REFORÇADO, DN 40MM (1.1/2"), INCLUSIVE CONEXÕES | m | 30 | 23.28 | BDI 1 | 28.6903 | 860.7082
Nível 3 | 1.10.2. |  |  | ÁGUA FRIA | - | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 1533.1795
Serviço | 1.10.2.1. | SINAPI-I | 34636 | CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM TAMPA | UN | 1 | 458.69 | BDI 1 | 565.2896 | 565.2896
Serviço | 1.10.2.2. | SICOR | ED-50222 | PONTO DE EMBUTIR PARA ÁGUA FRIA EM TUBO PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DN 1/2" (20MM), EMBUTIDO NA ALVENARIA COM DISTÂNCIA DE ATÉ CINCO (5) METROS DA TOMADA DE ÁGUA, INCLUSIVE CONEXÕES E FIXAÇÃO DO TUBO COM ENCHIMENTO DO RASGO NA ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA | un | 1 | 175.95 | BDI 1 | 216.8408 | 216.8408
Serviço | 1.10.2.3. | SICOR | ED-50019 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (3/4") , INCLUSIVE CONEXÕES | m | 20 | 21.6 | BDI 1 | 26.6198 | 532.3968
Serviço | 1.10.2.4. | SICOR | ED-50019 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (3/4") , INCLUSIVE CONEXÕES | m | 2 | 21.6 | BDI 1 | 26.6198 | 53.2397
Serviço | 1.10.2.5. | SINAPI | 86909 | TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 134.22 | BDI 1 | 165.4127 | 165.4127
Nível 3 | 1.10.3. |  |  | PLUVIAL | - | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 4324.6888
Serviço | 1.10.3.1. | SICOR | ED-48669 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, DRENAGEM/PLUVIAL, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 100 MM (4"), INCLUSIVE CONEXÕES | m | 58 | 32.31 | BDI 1 | 39.8188 | 2309.493
Serviço | 1.10.3.2. | SICOR | ED-49911 | CAIXA DE DRENAGEM DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM ALVENARIA (50X50X40CM), REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA EM GRELHA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | un | 3 | 494.5 | BDI 1 | 609.4218 | 1828.2654
Serviço | 1.10.3.3. | SICOR | ED-51107 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M, INCLUSIVE DESCARGA LATERAL | m3 | 2.4 | 63.2 | BDI 1 | 77.8877 | 186.9304
Nível 2 | 1.11. |  |  | DIVERSOS | - | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 1819.0654
Serviço | 1.11.0.1. | SICOR | ED-48344 | BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA E = 3 CM, APOIADA EM ALVENARIA | m2 | 2.47 | 348.67 | BDI 1 | 429.7009 | 1061.3612
Serviço | 1.11.0.2. | SICOR | ED-48342 | FURO DE BOJO EM BANCADA DE GRANITO/MÁRMORE, INCLUSIVE COLAGEM COM MASSA PLÁSTICA | un | 1 | 107.65 | BDI 1 | 132.6679 | 132.6679
Serviço | 1.11.0.3. | SICOR | ED-50278 | CUBA EM AÇO INOXIDÁVEL DE EMBUTIR, AISI 304, APLICAÇÃO PARA PIA (560X330X115MM), NÚMERO 2, ASSENTAMENTO EM BANCADA, INCLUSIVE VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO CROMADO, SIFÃO DE METAL TIPO COPO COM ACABAMENTO CROMADO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 1 | 507.17 | BDI 1 | 625.0363 | 625.0363
Observações:
Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Guaxupé MG
Responsável Técnico
[5 empty] | Nome: | Denise F. Mariano dos Santos Souza
| 2024-08-15 |  |  |  | CREA: | 200.726/D
Data

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Orçamento base
PROPONENTE |  |  |  | ASSUNTO
ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA MICRO REGIAO BAIXA MOGIANA - AMOG |  |  |  | Reforma do Depósito e fundação para Cobertura no Pátio do Prédio da AMOG
REGIME | SINAPI |  | SICOR |  |  |  | BDI 1
DESONERADO | REF. 06/2024 |  | REF. 06/2024 |  |  |  | 23.24%
Item | Descrição |  | Valor (R$) | Parcelas: | 1 | 2 | 3
[5 empty] | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 2024-11-01
1. | Reforma do Depósito e Fundação para Cobertura no Pátio do Prédio da AMOG |  | 122874.6506 | % Período: | 30.04% | 36.31% | 33.65%
1.1. | DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES |  | 4344.9952 | % Período: | 100% | 0% | 0%
100%
1.2. | FUNDAÇÃO ESTRUTURA |  | 5392.9412 | % Período: | 100% | 0% | 0%
100%
1.3. | PAREDE E PAINEIS |  | 5951.5741 | % Período: | 100% | 0% | 0%
100%
1.4. | FORROS |  | 3199.0656 | % Período: | 0% | 50% | 50%
[6 empty] | 50% | 50%
1.5. | ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | 24452.8603 | % Período: | 0% | 50% | 50%
[6 empty] | 50% | 50%
1.6. | REVESTIMENTO DE PAREDE |  | 1933.3487 | % Período: | 0% | 100% | 0%
100%
1.7. | PISOS |  | 34913.6716 | % Período: | 30% | 40% | 30%
[5 empty] | 30% | 40% | 30%
1.8. | PINTURA |  | 19368.391 | % Período: | 0% | 50% | 50%
[6 empty] | 50% | 50%
1.9. | INSTALAÇÃO ELETRICA |  | 12262.9469 | % Período: | 50% | 20% | 30%
[5 empty] | 50% | 20% | 30%
1.10. | INSTALAÇÃO HIDRAULICA |  | 9235.7905 | % Período: | 50% | 20% | 30%
[5 empty] | 50% | 20% | 30%
1.11. | DIVERSOS |  | 1819.0654 | % Período: | 0% | 50% | 50%
[6 empty] | 50% | 50%
Total: R$ 122.874,65
|  | Período |  | %: | 30.04% | 36.31% | 33.65%
[5 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Contrapartida: | 36912.9807 | 44618.256 | 41343.4139
|  | Acumulado: |  | %: | 30.04% | 66.35% | 100%
[5 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Investimento: | 36912.9807 | 81531.2367 | 122874.6506
Guaxupé MG
Responsável Técnico
|  |  | Nome: | Denise F. Mariano dos Santos Souza
2024-08-15 |  |  | CREA: | 200.726/D
Data